## Mission2_Consigne3
| Liste des tâches | À finir pour : | Type de tâche
Avant le salon | 1 - Compléter et envoyer le dossier d’inscription au salon. | 2021-01-30 | Administrative (assistante commerciale, assistante de direction, etc.)
| 2 - Élaborer le dossier technique (stand, mobilier, décor) et choisir les prestataires si besoin. | 2021-04-25 | Commerciale et communication
| 3 - Établir le budget prévisionnel. | 2021-05-15 | Commerciale (réalisée par les équipes commerciales/communication et validée par la direction financière)
| 4 - Cibler les invités. | 2021-06-15 | Commerciale
| 5 - Concevoir le mailing. | 2021-06-30 | Communication
| 6 - Élaborer différents supports de communication pour l’animation du salon (kakémonos, affiches, plaquettes, flyers, jeux-concours). | 2021-07-30 | Communication/Animation
| 7 - Réserver les transports et l’hébergement. | 2021-07-30 | Administrative
| 8 - Envoyer les invitations. | 2021-08-30 | Communication
| 9 - Imprimer les supports de communication. | 2021-09-15 | Communication
| 10 - Publier un encart dans la presse spécialisée. | 2021-09-15 | Communication
| 11 – Relancer par téléphone les invités (prise de RDV avec clients VIP). | 2021-09-30 | Commerciale
| 12 - Préparer les questionnaires / fiches de contacts. | 2021-10-15 | Commerciale
| 13 - Préparer les documents commerciaux de suivi post-salon. | 2021-10-15 | Commerciale
Pendant le salon | 14 - Installer le stand. | 2021-10-20 | Commerciale
| 15 - Briefer les équipes d’animation du stand. | 2021-10-20 | Commerciale
| 16 – SALON | 21/10 au 25/10 | Commerciale
Après le salon | 17 – Débriefer avec les équipes d’animation du stand. | 2021-10-26 | Commerciale
| 18 - Gérer les demandes d’informations, les devis, les commandes et les prises de RDV. | 2021-11-23 | Commerciale et administrative (prise de RDV, devis)